## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
12781 | Task | Adicionar rota para criação de partos em lote - API |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-09-07 11:21 | 2026-09-07 15:05 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 |  | 2
12778 | Enhancement | Adicionar observação na despesa | Permitir que o usuário cadastre uma observação na despesa. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-07 21:53 | 2026-08-07 21:53 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12751 | Enhancement | Criar nova rota para baixar os dados do formulário dinâmico - API | Solicitantes:Elias / CarlosObjetivo: Adicionar nova rota para baixar os dados do formulário dinâmico da tabela `form_lista_item_lista` no aplicativo. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-07-07 13:30 | 2026-07-07 18:02 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12750 | Regression Bug | Erro para baixar itens de lista | Solicitante: Reinaldo Contexto: Pergunta 2860 - Qual é a incidência de cancro e greening no municipio Pergunta não baixa os itens de resposta, video e backup em anexo. Tentei baixar os dados de todas as formas possíveis, porém não deu certo; Veronica teve esse mesmo problema, só resolveu reinstalando o app, como era inicio do projeto, sem atendimento nenhum e somente ela havia tido a dificuldade, achamos ser algo do celular dela, porém hoje o Reinaldo apresentou o mesmo problema. Projeto Sanidade Citros | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-07 21:13 | 2026-08-07 15:15 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12749 | Regression Bug | RA automatico não está sendo gerado | A opção de gerar RA automaticamente com base nos atendimentos do Agrotrace não está ocorrendo. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-07 18:10 | 2026-08-07 21:46 | RD-RA | 2 | 2 | 8 | 5
12739 | Production Issue | Verificar envio dos dados de usuario | Solicitante: Gustavo Contexto; Durante o fim de semana usuário solicitou suporte para ajuda de envio de dados. Ao tentar enviar com internet boa os dados ficavam na tabela em fila de envio Todos os dados são respostas de form dinamico Anexo; Backup do usuário em anexo do card | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-06-07 10:05 | 2026-06-07 17:04 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12736 | Enhancement | Adicionar esqueci minha senha no APP | Adicionar recurso para recuperação de senha no APP. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-07 18:37 | 2026-03-07 18:37 | RD-RA | 1 | 1 | 8 | 5
12721 | Task | Adicionar nova rota para listar animais no produtor - API | Adicionar nova rota na API para retornar os animais já ordenados e filtrados sem que o mobile precise fazer operações pesadas do lado do JavaScript. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-07 08:23 | 2026-03-07 16:15 | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 2
12720 | Task | R. PQFL | R. PQFL | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-07 17:54 | 7/13/2026 5:21 PM | AGROTRACE | 7 | 7 |  | 2
12716 | Regression Bug | Não sai o nome do Produtor na Assinatura | Solicitante:Thayse Contexto:Assinatura não puxa o nome do produtor, na pergunta Produtor quem irá assinar, caso a resposta seja SIM, deveria trazer o nome do produtor automáticamente na assinatura, porém não está. Somente sai quando o Não é selecionado Projeto Citros | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-07 15:38 | 2026-10-07 08:29 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12710 | User Story | INPI | Levantar informações para registro no INPI. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-07 23:57 | 2026-06-07 09:24 | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
12709 | Production Issue | Corrigir dificuldade do aplicativo fechar sozinho em certos dispositivos | Solicitantes:ThayseObjetivo:Alguns dispositivos estão enfrentando uma dificuldade onde o aplicativo está fechando sozinho ao tentar iniciar. A dificuldade apareceu logo depois da atualização da versão v0.39.1Plataformas:AndroidModelos:Xiaomi/Redmi | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-07 22:28 | 2026-02-07 09:05 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12708 | Task | R. Cronograma de Atividades | R. Cronograma de Atividades | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-07 17:07 | 2026-02-07 13:49 | AGROTRACE |  | 0.5 |  | 2
12706 | Task | R. Qualidade | R. Qualidade | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-07 17:05 | 2026-01-07 17:07 | AGROTRACE |  | 1 |  | 2
12705 | Task | R. Acompanhamento de Diagnosticos | R. Acompanhamento de Diagnosticos | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-07 17:05 | 2026-01-07 17:05 | AGROTRACE |  | 2 |  | 2
12684 | Enhancement | Melhorar fluxo de envio da NF - RA | Melhorar validações para solicitar NF antes da aprovação/confirmação do pagamento do RA. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 6/26/2026 5:30 PM | 6/29/2026 10:12 PM | RD-RA | 2 | 2 | 8 | 5
12674 | Enhancement | Pergunta com resposta fixa - Form Dinâmico - Mobile | Solicitante: Débora Contexto:Implementado pela web card #12628 Solicita que tenha opção da pergunta já vir respondida e que essa resposta saia na impressão do laudo. Porém deve ser um campo editável, pois pode ocorrer do técnico ter que alterar futuramente. Biodiesel-Soja | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/26/2026 8:52 AM | 2026-10-07 09:38 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12654 | Enhancement | Unidade de Medida - Form Dinamico - Mobile | Solicitante: Débora Obs.: Já implementado pela WEB, disponível no ambiente de desenvolvimento Contexto: Para atender ao projeto do Biodiesel Soja, foi solicitado uma melhoria quanto as unidades de medida que aparecem nas perguntas do laudo, quando o check do POSSUI QUANTIDADE é marcado Atualmente aparecem todas as unidades, porém isso vai gerar problema no momento da resposta, o técnico pode acabar escolhendo errado. Pedido | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/24/2026 11:51 AM | 2026-10-07 11:45 | AGROTRACE | 0.5 | 1 | 8 | 5
12629 | Production Issue | Perda de performance após configuração do Form | Solicitante Débora/ @thayse.santiago biosistemico.com.br Descrição Para se encaixar nas novas exigências da Cargill, foi necessário configurar a pergunta "Adubação de Plantio" de modo que cada insumo escolhido em uma lista composta, uma nova pergunta se abra para informar a fonte de nitrogênio usado no item escolhido. Problemas Foi identificado uma perda de performance considerável, comprometendo a utilização do APP com uma demora significativa. Possível perda de associação entre o insumo selecionado e a resposta da pergunta desencadeada. Objetivos Verificar primeiro se a associação da resposta da subpergunta esteja relacionada corretamente com o insumo selecionado, caso sejam selecionados mais de um. Caso não seja possível esse relacionamento, será necessário identificar uma outra forma de configuração para que atenda essa coleta de dados. Resolver a perda de performance identificada: Eu ainda não confirmei, mas acredito que a perda de performance seja causada pela quantidade de perguntas relacionadas aos itens que estão sendo carregadas no início, junto com o laudo inteiro. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/19/2026 4:32 PM | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12626 | Enhancement | Melhoria na disposição do itens na tela de resposta - Form Dinâmico | Solicitante: Débora Contexto: Verificar tela da resposta, botão salvar acabou ficando acima do botão de uso do cálculo e o zoom nem tava alto. Sugestão para diminuir o campo da inserção da resposta, pois as respostas das perguntas de expressão ocupam de uma a duas linhas. A Débora deu a ideia de jogar a fórmula para cima, porém não sei se seria o melhor. Verificar a melhor opção para a disposição e ajuste dos itens. Biodiesel- Soja | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/19/2026 3:06 PM | 2026-01-07 11:33 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12625 | Enhancement | Validar se formulários compartilhados está funcionando no APP | Solicitante Carlos Descrição Recentemente foi adicionado o suporte ao compartilhamento de Formulários Dinâmicos entre Programas, facilitando seu reuso quando necessário. Objetivo Garantir que as chamadas existentes para baixar os formulários já estão trazendo todos os registros necessários considerando esse compartilhamento. Esse recurso já está implementado no ambiente DEV e pode ser validado por lá. Caso não esteja funcionando de acordo, será necessário identificar os motivos e discutir com a WEB a melhor maneira de serem ajustados. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/19/2026 11:06 AM | 2026-03-07 15:31 | AGROTRACE | 1 | 1 | 6 | 3
12624 | Enhancement | [Form Dinâmico] Suporte a blocos repetíveis | Solicitante Carlos Descrição A WEB implementou um novo recurso nas perguntas do form dinâmico, permitindo que um bloco de perguntas se repita 'n' vezes, de acordo com o configurado. A ideia é trazer suporte na coleta de conjuntos de dados que se repetem de acordo com o contexto da pergunta. Ex: Quantos talhões têm na propriedade? Resposta: 10 -> para cada talhão será necessário responder as perguntas: Qual a área do talhão? Qual o tipo de solo predominante? Qual o tipo de cultura? Objetivo Adicionar novas entidades: form_bloco_repetivel form_bloco_repetivel_pergunta form_bloco_repetivel_resposta Atualizar a entidade `form_resposta`: Adicionar `form_bloco_repetivel_resposta_id`. Pontos de atenção Uma regra foi compartilhada, que é a quantidade máxima de blocos de respostas que podem ser adicionadas. Ela está configurada em `form_bloco_repetivel.limite_maximo`. Porém, acho prudente contatar o Ronaldo para confirmar se existem outras regras associadas. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/19/2026 11:00 AM | 6/29/2026 12:08 PM | AGROTRACE | 3 | 3 | 5 | 2
12622 | User Story | Melhorar financeiro no Agrotrace | Objetivo: Desacoplar módulo financeiro do PEC e melhorar adicionando unidade de medida | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/18/2026 5:49 PM | 2026-01-07 15:22 | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 | 8 | 5
12616 | Task | Adicionar tela de listagem de animais |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/18/2026 2:04 PM | 2026-07-07 08:05 | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 4
12611 | Task | Adicionar tela de parto |  | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/18/2026 9:43 AM | 2026-09-07 15:08 | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 4
12588 | User Story | Criar PRD e Design ferramenta Nutricional | Desenvolver módulo Nutricional: Calculadora interativa | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 6:28 PM | 6/26/2026 11:00 AM | AGROTRACE | 2 | 2 | 8 | 5
12583 | Enhancement | Melhoria no cadastro/edição de dispositivos - API | Solicitantes:CarlosObjetivo: Adicionar uma melhoria na rota `/dispositivo` para que a mesma atualize os dados do dispositivo caso o IMEI já estiver cadastrado. Atualmente, a API retorna um erro de conflito. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 11:15 AM | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 3
12579 | User Story | Criar atendimentos automaticamente | Solicitante Sartori Descrição Gerar atendimentos no futuro. Semelhante ao D8, definir: tipo de atendimento que "starta"o outro atendimento a quantidade de dias para calcular o próximo atendimento. o texto do atendimento: Usar modelos. se o atendimento será criado como concluído ou não | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 8:54 AM | 6/26/2026 12:00 PM | AGROTRACE | 15 | 1.5 | 8 | 5
12561 | Enhancement | Usar outra LLM para resolver NFs | Usar a GLM-OCR para rodando localmente para permitir que o Checkwork resolva as NFs | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-10-06 21:14 | 6/26/2026 5:29 PM | RD-RA | 6 | 5 | 8 | 5
12538 | Enhancement | Materiais | ## Solicitante Sartori/Matheus M. ## Descrição **Como** administrador/técnico do Agrotrace, **eu quero** definir uma data de publicação ao cadastrar ou editar um material, **para que** eu possa preparar conteúdos com antecedência e controlar quando eles ficam disponíveis para os produtores, que serão notificados automaticamente quando o material estiver disponível. ### _Observações_ _Criar subtasks para individualizar o desenvolvimento no back/front/mobile._ --- ## Regras de Negócio ### Cadastro e Agendamento - O formulário de material deve ter um novo campo **"Data de Publicação"** (date picker), posicionado após título/descrição e antes dos anexos - O campo é **obrigatório**, sendo a data de publicação >= data atual. - Se a data informada é hoje ou no passado, o material é publicado imediatamente - Se a data informada é futura, o material fica com status **"Agendado"** e invisível para produtores até aquela data - O admin pode alterar a data de publicação a qualquer momento, inclusive após o material já ter sido publicado - Se alterar para uma data futura → material volta a ficar oculto para produtores - Se alterar para hoje ou passado → material fica visível imediatamente ### Visibilidade - **Produtores** veem apenas materiais cuja data de publicação já passou (ou que não possuem data definida) - **Admins/técnicos** veem todos os materiais, com indicação visual de status: - 🟢 **Publicado** — material já disponível - 🕐 **Agendado [data]** — material aguardando publicação - Se um produtor tentar acessar diretamente um material agendado (ex: URL direta), o sistema não deve exibi-lo ### Notificação - O sistema envia **uma notificação push por dia** para cada produtor, no horário configurado por certificadora (campo já existente em `registro_certificadora`) - A notificação é **agrupada**: se vários materiais ficaram disponíveis no mesmo dia, envia uma única notificação (ex: "3 novos materiais disponíveis") - Regras de destinatário: - Material **sem produtor vinculado** → notifica todos os produtores da certificadora - Material **com produtor vinculado** → notifica apenas aquele produtor - A notificação é enviada **apenas uma vez** por material. Se o admin alterar a data e republicar, não reenvia - Ao tocar na notificação, o produtor é direcionado para a tela de materiais - Se a certificadora não tiver horário configurado, usar um horário padrão (ex: 08:00) --- ## Cenários / Edge Cases ¦ Cenário ¦ Comportamento esperado ¦ ¦---------¦----------------------¦ ¦ Material agendado é desativado antes da data ¦ Não publica, não notifica ¦ ¦ Job de notificação falha e roda em atraso ¦ Publica e notifica todos os materiais pendentes (data ≤ hoje e ainda não notificados) ¦ ¦ Admin altera data de material já notificado ¦ Material muda de visibilidade conforme nova data, mas NÃO renotifica ¦ ¦ Vários materiais publicam no mesmo dia para o mesmo produtor ¦ Uma única notificação agrupada ¦ ¦ Materiais do dia são para produtores diferentes ¦ Cada produtor recebe sua notificação apenas com os materiais destinados a ele ¦ ¦ Material sem data de publicação (campo vazio) ¦ Publicado imediatamente, incluído na próxima execução do job de notificação ¦ --- ## Critérios de Aceite - [ ] Campo "Data de Publicação" visível e funcional no formulário de material (apenas para admin/técnico) - [ ] Material com data futura NÃO aparece para produtores - [ ] Material com data futura aparece para admins com badge "Agendado" - [ ] Ao atingir a data, material fica visível para produtores automaticamente - [ ] Produtor recebe notificação push agrupada 1x/dia no horário da certificadora - [ ] Notificação direciona para a tela de materiais - [ ] Materiais existentes (sem data de publicação) continuam funcionando normalmente - [ ] Admin pode alterar data de publicação livremente, inclusive após publicação --- ## Notas para o Desenvolvimento - A entidade `Material` precisa de um novo campo para data de publicação e de um campo para controlar se já foi notificado - O filtro de visibilidade para produtores já existe em `MaterialService.onBeforeFindAll` — basta adicionar a condição de data - Push notifications usam OneSignal (já integrado) - O horário do job por certificadora vem da tabela `registro_certificadora` - Suportar i18n (PT, EN, ES) nas labels do novo campo e no texto da notificação | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-06 10:04 | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 5 | 5 | 8 | 5
12537 | User Story | Enviar uma nova versão para as lojas | Solicitantes:GustavoObjetivo:Enviar uma nova versão para as lojas Android e iOS contendo as últimas atualizações da sprint atual. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-06 10:01 | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12500 | Enhancement | Definição de Croqui para preenchimento | Solicitante:Débora Contexto: Criar registro para que seja definido qual tipo de Croqui deverá aparecer para ser inserido/preenchido. Default deixar todos os tipos habilitados | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-06 15:17 | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12497 | Enhancement | Perguntas referenciadas - Filtrar pendentes - Form Dinâmico | Solicitante: Thayse / Iohan Contexto: Atualmente nos formulários quando alguma pergunta ficou pendente é difícil identificar qual, tem que rolar toda tela para encontrar. Implementar algum tipo de filtro para perguntas referenciadas, pois no projeto Sanidade Citros, só temos Perguntas "PAI" para identificar qual o formulário será respondido, as demais perguntas estão vinculadas ao SIM das perguntas principais. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-01-06 14:42 | 6/26/2026 10:41 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 3
12385 | Enhancement | Registro para controlar carrosel de pergunta automatico | Solicitante: Madalena Contexto; Pediu para que ao responder uma pergunta do DG o aplicativo NÃO direcione automaticamente para a proxima. Registro; Um registro que controle se passa para a proxima automaticamente ou não - Deixar como TRUE todos os outros projetos e para o APROSOJA o false para que eles passem manualmente cada questão pela seta do aplicativo | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/19/2026 5:26 PM | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 4
12344 | Enhancement | Abrir e refinar tasks | Gerar atendimentos no futuro: - Semelhante ao D8 - Definir tipo de atendimento que "starta"o outro atendimento - Definir a quantidade de dias para calcular o próximo atendimento. - Definir o texto do atendimento (caso tenha) - Definir se o atendimento será criado como concluído ou não (permitindo a edição do texto da situação encontrada e recomendação) Materiais No Agrotrace - Adicionar data de publicação, para que o material seja cadastrado mas fique disponível somente na data de publicação - Novo layout prevendo isso (novo material) - Notificação para o usuário quando o material estiver disponível Nome do técnico no RAT - Trocar nome do técnico por uma label padrão, definida pelo Projeto. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 5/14/2026 7:18 PM | 6/26/2026 11:01 AM | AGROTRACE | 0 | 0 | 8 | 5
12227 | Enhancement | Permitir referência a outras perguntas no campo Valor das Regras de Validação | Solicitante: Thayse Contexto: Com base no card feito pela WEB #12178 Preciso que essa função seja aplicada para o aplicativo, onde haja validação para que o valor de uma pergunta não possa ser menor que o valor respondido em outra pergunta, por exemplo: Área Plantada maior ou igual Área Contratada | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 4/28/2026 11:42 AM | 6/29/2026 12:37 PM | AGROTRACE | 2 | 1 | 8 | 5
12200 | User Story | Desenvolver o módulo PEC | **CARD usado para acompanhar o desenvolvimento do Módulo** Desenvolver o módulo Pecuária no Agrotrace. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 4/27/2026 8:52 AM | 6/26/2026 11:00 AM | AGROTRACE | 0 | 0 | 8 | 5