## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | Description | Assigned To | State | Created Date | Closed Date | Team Project | Effort | Real Effort | Importância Valor | Priority
12668 | Task | R. Acompanhamento PQFL |  | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/25/2026 4:17 PM | 6/25/2026 4:17 PM | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 2
12660 | Enhancement | Envio dos documentos necessários para fechamento do RA |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 6/24/2026 11:28 PM | 6/24/2026 11:29 PM | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12609 | Enhancement | Trocar os RDs de projeto | Solicitante Liliane Descrição Alterar os projetos dos RDs do Kleber Petan. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 6/17/2026 10:46 PM | 6/17/2026 10:46 PM | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12608 | Enhancement | Ajustar erro de CORS na publicação do ambiente DEV |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 6/17/2026 10:44 PM | 6/17/2026 10:44 PM | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12605 | User Story | Ajustes PEC pós reunião | Ajustes PEC pós reunião | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/17/2026 5:12 PM | 6/19/2026 2:08 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12597 | User Story | Merge da branch PEC com a Sprint | Merge da branch PEC com a Sprint | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/16/2026 5:42 PM | 6/17/2026 2:19 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12582 | Enhancement | Remover nome do consultor do RAT - p2 | Solicitante Matheus Magalhães Descrição Assim como foi trabalhado na feature anterior, agora iremos retirar o nome do consultor também do cabeçalho do RAT. Objetivo Mantendo o mesmo registro, `labelNomeTecnicoRat`, alterar o nome do técnico no cabeçalho. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 9:53 AM | 6/22/2026 9:52 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12580 | Task | Corrigir pipelines responsáveis por realizar o build da versão. | Corrigir os pipelines dos projetos terceiros que utilizam a base do Agrotrace. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 8:59 AM | 6/17/2026 2:01 PM | AGROTRACE | 5 | 3 |  | 2
12578 | Enhancement | Publicação das versões atualizadas | Solicitante Carlos Descrição Publicar as versões ramificadas do Agrotrace: Pec, Agroplus, 3S,.. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 6/15/2026 8:41 AM | 6/17/2026 5:30 PM | AGROTRACE | 0 | 3 | 8 | 5
12567 | User Story | Acompanhamento e resolução de Bugs no teste do PEC | Acompanhamento e resolução de Bugs no teste do PEC | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-06 14:00 | 6/16/2026 5:42 PM | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
12566 | User Story | Configuração do OpenSpec no Agrotrace | Configurar o framework OpenSpec no Agrotrace, para gerenciar o Spec-Driven | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-06 13:59 | 6/23/2026 2:23 PM | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12562 | Task | Melhorias no registro de dispositivo do usuário - MOBILE | Adicionar melhorias no cadastro/atualização do dispositivo do usuário. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-11-06 08:24 | 2026-11-06 18:00 | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 2
12556 | User Story | Cadastrar e configurar descrição de atendimento PEC | Cadastrar e configurar descrição de atendimento PEC | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-10-06 17:25 | 2026-10-06 17:25 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12555 | User Story | Adicionar tela de historico do animal | Adicionar tela de historico do animal | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-10-06 17:22 | 2026-10-06 17:23 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12545 | Production Issue | Ajustar nova API Key para o CheckWork extrair infos das NFs |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 2026-08-06 22:23 | 2026-08-06 22:24 | RD-RA | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12528 | Task | Criar Frontend | Criar Frontend | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-06 16:53 | 2026-09-06 14:47 | AGROTRACE | 1.5 | 1.5 |  | 2
12527 | Task | Criar todo o Backend | Criar todo o Backend | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 2026-03-06 16:52 | 2026-03-06 16:52 | AGROTRACE | 1 | 1 |  | 2
12506 | Production Issue | Login no APP | Reporter Matheus M/Gustavo Descrição Após realizar login e fechar o APP (Android), o usuário não consegue mais logar (com ou sem internet). Isso ocorre para programas que possuem o registro `loginAutenticado` habilitado, e que não possuem código de segurança/biometria habilitado no dispositivo. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 2026-02-06 11:08 | 2026-10-06 16:26 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12483 | User Story | Adicionar fluxo de criação de atendimento D8 | Adicionar fluxo de criação de atendimento D8 | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/28/2026 6:05 PM | 2026-01-06 08:53 | AGROTRACE | 1 | 1.5 | 8 | 5
12482 | User Story | Adicionar regras PEC via registro | Regras para adicionar ainda: PARTO: - Após parto, animal irá para o rebanho? PESAGEM: - Possibilidade de exibir Lote ou não - Cadastro INTEGRAL, INDIVIDUAL ou AMBOS PROTOCOLO: - D8 e etc (CARD CRIADO) | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/28/2026 6:04 PM | 5/28/2026 6:07 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12469 | User Story | Criar tela de qualidade do leite | Criar tela de qualidade do leite | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/28/2026 10:29 AM | 5/28/2026 3:20 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12460 | Enhancement | Filtros Questionário - Expocacer | BLOCK: Aguardando design para prosseguir nessa melhoria: #12461 Solicitante: Expocacer Contexto: Após inserir o filtro dos agrupadores externos, os filtros acima do questionário ficaram com a impressão de estarem duplicados, porém a primeira linha se trata de filtros de subprotocolos e a segunda linha de agrupador externo. Acabou ficando confuso saber o que é o que. Verificar uma maneira de organizar melhor os filtros, para não dar essa impressão de estarem duplicados. Ex.: Adicionar um título/label para cada grupo Subprotocolos [4C] [CAFE Practices] [Rainforest Alliance] Agrupadores Externos [4C] [CAFE Practices] [Eco] [RA] Caso tenham uma ideia melhor ou mais prática, podem aplicá-la Obs.: Projeto trocou de nome de EXPOCACER para DEMONSTRAÇÃO MULTI PROTOCOLO | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/27/2026 2:35 PM | 2026-09-06 14:48 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12459 | Regression Bug | Perfis no Mobile | Solicitante/Reporter Gustavo/Sartori Descrição Usuários estão enfrentando dificuldades na tela de listagem do perfil, gerando perda de performance e confusão durante o processo de responder as perguntas: Respostas com valor "0" somem do Input depois de salvas. Perguntas já respondidas não são identificadas/marcadas como respondidas. Ao salvar uma resposta o APP parece perder performance de forma considerável (reportado pelo usuário Kaique do jbs. Infos Adicionais Anexo com vídeo demonstrativo das dificuldades. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/27/2026 2:14 PM | 2026-03-06 11:49 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12458 | Enhancement | Filtro de perguntas pendentes - Form Dinâmico | Solicitante: Thayse / Iohan Contexto: Atualmente nos formulários quando alguma pergunta ficou pendente é dificil identificar qual, tem que rolar toda tela para encontrar. Implementar algum tipo de filtro que facilite o usuário a achar onde está a pendência. Pode ser um filtro semelhante ao que existe nos questionários de DG. Formulário Diagnóstico | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/27/2026 1:51 PM | 2026-01-06 14:39 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 3
12450 | Enhancement | Melhoria na função IMPRIMIR do form dinâmico | Solicitante: Thayse / Projeto Sanidade Citros Contexto: No Projeto Sanidade Citros, serão utilizadas 3 perguntas-chave que funcionam como gatilho. Ao responder “SIM”, as demais perguntas relacionadas são exibidas para preenchimento. Como essas perguntas servem apenas para direcionar qual formulário deverá ser respondido, a opção “IMPRIMIR” foi desmarcada nelas, pois não há necessidade de exibi-las no relatório final. Porém, foi identificado que ao desmarcar a opção “IMPRIMIR” da pergunta principal (“PAI”), todas as perguntas vinculadas a ela também deixam de ser exibidas no relatório. Solicitamos análise e ajuste para que a configuração de impressão da pergunta “PAI” não afete as demais perguntas encadeadas/vinculadas. Exemplo: Respondi todas as perguntas do agrupador Fornecedora de Sementes, porém desmarquei o IMPRIMIR da pergunta PAI. O relatório não trouxe nenhum das perguntas respondidas | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/26/2026 5:31 PM | 2026-01-06 14:38 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12444 | Enhancement | Perguntas opcionais aparecem com um zero no titulo - Form dinamico | Solicitante: Juliana Contexto; Notou que as perguntas obrigatorias tem um asterisco vermelho, normal. Mas perguntas opcionais ficam com um zero na frente do titulo no formulario dinamico Print; Note que nesse agrupador especifico tem algumas perguntas obrigatorias e outras opcionais onde tem o asterisco e o zero Anexo; O backup do meu usuario quando criei o atendimento (26/05/26) | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 5/26/2026 2:57 PM | 5/27/2026 6:10 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 2
12443 | User Story | [IATF] Protocolo | Solicitante Isabelle / Carlos Descrição Permitir configuração do tempo de retirada dos implantes atrelados ao processo de IATF. Será necessário permitir a configuração de 2 tempos diferentes para cada projeto. Isso se faz necessário devido à diferença de tempo na metodologia aplicada quando utilizado doses de sêmen comum ou sexado. Infos adicionais - Prazo para Inseminação continua o mesmo: 48 horas (2 dias) à partir da retirada do implante, independente do tipo de sêmen. - O Atendimento Protocolo deve ser o mesmo calculado considerando o valor customizado que o usuário determinou, considerando a data/hora da abertura do atendimento (Reprodutivo). Objetivos Adicionar coluna na entidade `pec_iatf_protocolo` para identificar os processos que usarão doses de sêmen sexados. Adicionar registros para definir os tempos de protocolo (retirada dos implantes) para doses do tipo sexado ou comum. Criar os atendimentos de Protocolo respeitando o tempo configurado de acordo com o tipo do sêmen. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/26/2026 2:36 PM | 5/28/2026 6:06 PM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 2
12442 | Regression Bug | Sanidade Citros - Ajuste no tratamento de anexos vinculados a múltiplas perguntas | Solicitante: Thayse Contexto: No projeto Sanidade Citros, no formulário "Sanidade Citros", agrupador "Viveiro", existem aproximadamente 15 perguntas que exigem o envio de ANEXO tanto para a resposta “SIM” quanto para “NÃO”. Para evitar duplicação de cadastro, foi criada apenas uma pergunta de ANEXO (ID 2677), vinculada aos itens de resposta dessas 15 perguntas. Porém, foi identificado um problema no aplicativo: ao responder, por exemplo, a pergunta 7 e anexar uma imagem, ao acessar a pergunta 8 o anexo da pergunta anterior continua sendo exibido no preview (conforme vídeo anexo). Solicitamos análise e ajuste para que o aplicativo trate os anexos individualmente por pergunta respondida, mesmo utilizando a mesma pergunta de ANEXO vinculada em múltiplas perguntas. Exemplo perguntas: | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/26/2026 10:28 AM | 2026-02-06 15:48 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12439 | User Story | Adicionar descrição do RAT automatico | Adicionar descrição do RAT automatico | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/25/2026 5:27 PM | 5/28/2026 10:26 AM | AGROTRACE | 3 | 3 | 8 | 5
12431 | Regression Bug | Nome da Assinatura do Form | Solicitante:Thayse Contexto: Mesmo configurando no registro para sair outro nome, ao imprimir sai o nome do Produtor Projeto: Programa Estadual Sanidade do Citros | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/25/2026 7:54 AM | 2026-01-06 14:18 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12417 | Regression Bug | Itens pendentes de envio devido a problema no anexo | Solicitante: Thayse / Técnicos JBS(Alfredo, Edson, Julio) Contexto: Alguns técnicos do JBS reclamam que sempre ficam itens pendentes na fila, hoje atendendo o Edson, verifiquei que o problema parece ser com os anexos, por algum motivo os RATs duplicam, talvez ele esteja gerando diversas vezes, porém isso faz com que trave o envio dos atendimentos, ai é preciso rodar querys para que remova esses anexos e o envio seja concluído. Verificar uma possibilidade desse problema ser resolvido, que o anexo seja desativo se já tiver um com mesmo nome ou que não permita nem a criação caso já haja algum. Backup em anexo para investigação | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/22/2026 10:10 AM | 2026-01-06 15:59 | AGROTRACE | 1 | 1 | 8 | 5
12416 | Enhancement | Remover nome do consultor do RAT | Solicitante Sartori Descrição No campo Assinatura do RAT, trocar nome do técnico por uma label padrão, definida pelo Projeto. Usar o registro para 'ativar' e definir qual será a label que substituirá o nome do técnico. Quando ativada a substituição, não exibir o número do documento do técnico, exibir apenas a label configurada. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/22/2026 8:33 AM | 5/27/2026 11:11 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 8 | 5
12382 | Enhancement | Melhoria tipo pergunta FormDinâmico | Solicitante Débora Descrição Permitir a inclusão do ponto flutuante para representar números com casas decimais no tipo de pergunta 'Número', no Formulário Dinâmico. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/19/2026 2:26 PM | 5/27/2026 11:26 AM | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 6 | 4
12371 | User Story | Adicionar Download e Upload de dados PEC | Adicionar Download e Upload de dados PEC | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/18/2026 5:16 PM | 5/28/2026 10:26 AM | AGROTRACE | 3 | 4 | 8 | 5
12356 | User Story | ChatBot WhatsApp | Solicitantes:RicardoObjetivo:Aplicar melhorias no chatbot do WhatsApp após a demonstração da primeira versão. | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 5/15/2026 6:25 PM | 2026-01-06 16:14 | ATER-DIGITAL | 7 | 7 | 8 | 5
12352 | Enhancement | Adicionar outros STATUS - APP Mobile | Solicitante : Citrus Descrição : Adicionar recursos na tela do atendimento do aplicativo para que o técnico possa marcar o atendimento com outras situações além de pausado e cancelar e iniciar como ( desistencia, não executado - itens que vem da tabela de status_atendimento) e caso haja justificativa, abrir campo para selecionar também ## Objetivos - Adicionar a entidade `motivo_status` existente na WEB. - Atualizar a entidade `atendimento` para adicionar o relacionamento com a `motivo_status`. - Adicionar service para sincronizar os dados da tabela `motivo_status`. - Adicionar botão na tela de atendimento que possibilite o usuário escolher o status do atendimento além das opções exibidas nos Botões: - Exibir todas as opções disponíveis exceto as que já estão nos botões, e o status atual. - Ao aplicar um status ao atendimento, buscar as justificativas dentro de `motivo_status` e listar para que o usuário selecione um das disponíveis. - Ainda que exista apenas uma, o usuário deve ter acesso ao `drop_down` para ter certeza de que escolherá a justificativa exibida. - O status do atendimento só deve ser aplicado quando o usuário confirmar com a justificativa. - Caso não existam justificativas relacionadas com o `status` do atendimento escolhido, o usuário poderá salvar sem a obrigação de escolher uma justificativa antes. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 5/15/2026 2:32 PM | 2026-10-06 17:22 | AGROTRACE | 2 | 1.5 | 6 | 4
12343 | Enhancement | Validações sobre o RA (Cerveira) | FLUXO DO RA ----------- Validação do Ricardo Até dia 08 do mês -> Encaminhar pro coordenador e pro Financeiro - Coordenador confere (7 dias corridos) - Financeiro lança no sistema -> Após Coordenador validar, não notificar o financeiro. **Observações** - Caso o consultor não cumpra o prazo para de fechar o RA até o deadline (dia 08) a conferência passa para o próximo mês, e o pagamento passa para o outro ainda.. - Permitir inclusão de observações para que o Financeiro possa solicitar que o usuário do RA inclua informações na NFS-e, especificando alguns detalhes. - Caso o Coordenador não valide o RA, voltar para o consultor ajustar. Consultor terá 3 dias para ajustar (prazo inicialmente definido). Caso o Consultor não realize o ajuste dentro do prazo, o RA passa para o próximo mês. - Notificar o Financeiro quando há uma contestação de valores por parte do Gestor. Notificar de forma unitária, com o motivo da contestação. - Adicionar documentos necessários atrelados ao RA no CheckWork: - NFS-e. - Certidão da Receita. - Declaração de INSS. - Declaração Simples Os emails que a Samara recebe sobre o RD, enviar também para Mariana. | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 5/14/2026 7:16 PM | 5/27/2026 6:26 AM | RD-RA | 5 | 5 | 8 | 5
12235 | User Story | Modo Supervisor | Solicitante Sartori Descrição O projeto tem como objetivo designar um técnico qualificado para atuar como supervisor, responsável por analisar os Relatórios de Atendimentos realizados presencialmente pela equipe técnica nas propriedades. Esse profissional deverá avaliar criticamente cada atendimento, identificando pontos fortes, oportunidades de melhoria, inconsistências, intercorrências ou indícios de ineficiência técnica. Sempre que necessário, o supervisor entrará em contato com o produtor para fortalecer o relacionamento, esclarecer dúvidas e corrigir eventuais lacunas deixadas durante o atendimento presencial. Adicionalmente, o técnico supervisor será responsável por acompanhar os prazos e a execução das ações definidas no plano de ação proveniente do diagnóstico da propriedade. Seu papel será impulsionar o engajamento e o comprometimento do produtor com as melhorias propostas, oferecendo suporte técnico contínuo e orientação ao longo de todo o processo. Para apoiar o processo de supervisão, será implementado um mecanismo de análise automatizada baseado em IA, responsável por avaliar a qualidade dos atendimentos realizados. A IA utilizará principalmente os campos “Situação encontrada” e “Recomendação” para compreender o contexto do atendimento. A partir dessa análise, deverá: Gerar um resumo estruturado do atendimento; Identificar pontos positivos e pontos de atenção; Emitir um parecer técnico sobre a condução do atendimento; Atribuir um score de qualidade, baseado em critérios previamente definidos. O score deverá ser calculado com base em políticas claras e auditáveis, como por exemplo: Coerência entre problema identificado e recomendação proposta; Clareza e objetividade da recomendação; Profundidade técnica da análise; Indícios de resolução efetiva ou direcionamento adequado. Todos os resultados gerados (resumo, análise, parecer e score) serão persistidos na entidade atendimento. Com isso, o técnico supervisor poderá priorizar sua atuação de forma mais eficiente, focando em atendimentos com baixo score ou com indicadores de risco, otimizando o tempo e aumentando a efetividade do acompanhamento. | Matheus Pinesso <matheus.pinesso@biosistemico.com.br> | Done | 4/29/2026 9:19 AM | 6/16/2026 5:41 PM | AGROTRACE | 0 | 0 | 6 | 3
12229 | Enhancement | Incluir apelidos de itens de lista no aocmpanhamento | Solicitante: Juliana Contexto; A função de apelidos para os itens de lista esta funcionando perfeitamente no diagnóstico porém foi solicitado para incluir os mesmos apelidos de itens de lista no Acompanhamento também Item de lista: Sim Apelido: Está de acordo com a lei No acompanhamento exibir o "Esta de acordo com a lei" igual acontece com o questionário do diagnóstico | SirEliaas <elias.souza@biosistemico.com.br> | Done | 4/28/2026 2:00 PM | 2026-03-06 09:13 | AGROTRACE | 0.5 | 0.5 | 5 | 2
12175 | Enhancement | Publicar novo layout no ambiente DEV |  | carlos.rodrigues <carlos.rodrigues@biosistemico.com.br> | Done | 4/22/2026 7:29 PM | 2026-08-06 08:13 | RD-RA | 3 | 3 | 8 | 5